**МДОУ ДЕТСКИЙ САД №36**

**ПЛАН ГРАФИК**

**Мероприятий по внедрению в деятельность детского сада ФГОС.**

**1.Создание нормативно- правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **мероприятия** | **сроки** | **ответственные** | **результат** |
| 1.1 Разработка и утверждение приказа» Об утверждении плана –графика мероприятий по внедрению ФГОС в деятельность детского сада | апрель | заведующая | План – график введения ФГОС. |
| 1.2. Анкетирование « Готовность воспитателей к введению ФГОС.» | В течение года2014. | ЗаведующаяСтарший воспитатель | Информация о готовности воспитателей к введению ФГОС. |
| 1.3.Участие в мониторинге образовательных потребностей Родителей в условиях введенияФГОС. | 2015 год.В течение года | ЗаведующаяСтарший воспитатель | Анализ образовательных потребностей родителей |
| 1.4.Внесение изменений, дополнений в локальные акты ,устав ДОУ. | Февраль – август 2014 года. | заведующая | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |
| 1.5. Разъяснительная работа с педагогическим коллективом по отдельным вопросам введения ФГОС в соответствии с письмом МО и Н. | Апрель- май 2014 год | ЗаведующаяСтарший воспитатель | Реализация ФГОС в деятельности ДОУ. |
| 1.6. Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации ООП дошкольного образования требованиям ФГОС: психолого- педагогических, кадровых,материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно- пространственной среды. | Сентябрь 2015,2016 год | ЗаведующаяСтарший воспитатель | Проведена оценка условий реализации ООП требованиям ФГОС. |
| 1.7.Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. | Декабрь-май 2014 г. ,2015 г. | ЗаведующаяСтарший воспитатель | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС. |
| 1.8. Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ для разработки ООП . | 2014-2016 год | ЗаведующаяСтарший воспитатель, рабочая группа | Разработка ООП ДО |
| 1.9.Создание картотеки методической литературы ,пособий, других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайта детского сада в соответствие требованиям законодательства в области образования. | 2014-2016 год | Старший воспитатель | Наличие картотеки. |
|  |  |  |  |

**2.СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Создание рабочей группы в детском саду по введению ФГОС. | Февраль 2014 год | заведующая | Создана рабочая группа по внедрению ФГОС, план работы, приказ ДОУ. |
| 2.2. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации. | По плану ГЦРО | заведующая | Сформирована группа |
| 2.3.Участие в семинарах- совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану- графику семинаров ИРО. | Ежегодно | Заведующая,Старший воспитатель | Разработка инновационных продуктов. |
| 2.4.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников детского сада. | 2014-2015 год | Старший воспитатель | Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС. |
|  |  |  |  |

**3.СОЗДАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Участие педагогического коллектива детского сада в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС. | 2014- 2016 год | Заведующая,Старший воспитатель | Проведен анализ затруднений педагогов по вопросам внедрения ФГОС, выявлены потребности, определен запрос на обучение. |
| 3.2.Составление плана-графикаповышения квалификации педагогических работников детского сада по вопросам введения ФГОС. | 2014- 2016 год. | Заведующая,Старший воспитатель | Проведены обучающие семинары, проводится работа по корректировке ООП детского сада. |
| 3.3.Проведение процедуры аттестации педагогических работников детского сада. | По плану графику аттестации | Заведующая,Старший воспитатель | Составлен план – график аттестации педагогических работников детского сада. |
|  |  |  |  |

**4. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Разработка, реализация плана финансово-хозяйственной деятельности детского сада. | Ежегодно:Январь- февраль | Заведующая,главный бухгалтер. | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2.Формирование и уточнение бюджета детского сада с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС. | Январь- март2014 г.- далее корректировкаплана ежеквартально | Заведующая,главный бухгалтер | Подготовка муниципальных заданий. |
| 4.3.Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержание имущества, коммунальных расходов. | 1 раз в квартал, далее ежегодно. | Заведующая,главный бухгалтер | Использование в деятельности детского сада нормативных актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы. |
| 4.4.Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий. | В течение 2014-2016 г. | Заведующая | Отчеты по выполнению муниципальных заданий ДОУ. |

**5. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайтдетского сада. | Сентябрь- декабрь 2014 года, далее- 1 раз в квартал. | Заведующая,Старший воспитатель | Своевременное предоставление информации |
| 5.2. Проведение и выставление на сайте детского сада публичного отчета о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2014 года, далее- 1 раз в квартал. | Заведующая,Старший воспитатель | Публичные отчеты размещены на сайте детского сада и обновляются |
| 5.3.Публикация о молодых специалистах, работающих в детском саду через сайт детского сада.Организация сопровождения молодых специалистов в детском сад (наставничество) | Декабрь 2014 года, далее 1 раз в год постоянно в течение 2015-2016 года. | Заведующая,Старший воспитатель | Привлечение молодых специалистов в ДОУ. |
| 5.4.Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС. | В течение года 2014-2016 годов | Заведующая,Старший воспитатель | Проведены информационно- методические совещания |

**6. СОЗДАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.Приобретение оборудования для развивающей предметно- пространственной среды в детском саду. | Декабрь 2014 далее- в течение 2015-2016 годов | Заведующая,Старший воспитатель | Создание развивающей предметно- пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС. |